## Stævneplanlægning
Ungdomslegene 2011
Skovdalen 2 til 7 august
Nr | Opgave | Løsning | Tid | Ansv | Status
1 | Nedsætte styregruppen | Medlemmer: Ulla Hovgaard Anders Vedel Eva Larsen Kirsten Poulsen Jan Pihl Finn Yde | Marts | Finn
2 | Få kontrakten på plads med SIFA/Aalborg kommune | Søren larsen kontaktes | April | Finn | I gang
3 | Aftale med Stolpedalsskolen skal på plads | Her kontaktes John Holm, Skole og kultur med henblik på at låne Kærby eller Stolpedalsskolen. | Marts | Finn | I gang
4 | Lave en indbydelse til egne medlemmer | Finde en fra tidligere år. Hvem var arrangør sidste år? | April | Finn | I gang
6 | Oprette UL side på hjemmesiden | Lav en indbydende hjemmeside med links til tidsplan, skole, tilmelding startlister, dommerlister etc | April | Finn | I gang
8 | Sætte holdet | Stævneleder: Finn Yde Mars Løbsleder Check med Erik Thor Springleder Anne Jensen Eltid Jan Larsen, Tommy Hansen Jon Bentsen Medaljer Dorte Ramlov Kasteleder KMD gruppen Cafeteria Elly Hauge
9 | Tidsplan | Jan har lavet en ny plan. |  | Jan | Afsluttet
10 | Planlægge opgaver på de enkelte dage |  | Maj | Finn/Jan
11 | Reservere stadion |  | Marts | Dorte | I gang
13 | Bestille medaljer. | Find ud af mærkning | Maj | Dorte B
14 | Check mulighederne med Cambridge | Kontakt DAF, chcek med forældregruppen |  | Finn Eva
15 | Træne flere folk i Mars
16 | Atletikmedhjælperkursus en søndag i forbindelse med træningen |  |  | Finn
17 | Tidtagning testes, reserveanlæg sættes op | Jan og Tommy checker. Kontakt til Sæby, Odense og Vejle for at check mulighed for lån af anlæg 2 |  | Jan
18 | Presse |  |  | Jan
19 | Medaljeuddeling |  |  | Dorte R
20 | Redskaber skal checkes, har vi nok?
22 | Ryk DAF for reklamer til Startnumre
23 | Bestil startnumre
24 | Dommerkort
25 | Tidstavle
Planlæg Fårup Sommerland turen

## Stævneorganisation lørdag
Kategori | Job | Fornavn | Efternavn | Mobil | tlf | e-mail | Primær øvelse | Mulige øvelser | Dommer kort | Jury | Fredag | Lørdag
Stævneledelse | Stævneleder | Finn | Yde | 29490142 | 98116494 | finnyde@tdcadsl.dk | Løb | Alle | Ja | Ja
| Speaker | Jan | Pihl |  | 98383344 | janpilatus@gvdnet.dk | Løb | Alle | Ja | Ja
| Teknik | Andre | Sylvan | 25103020 |  | kontor@aalborgatletik.dk
| Sekretariat | Dorte | Bertinus | 25103010 |  | kontor@aalborgatletik.dk
| Marsoperatør | Dorte | Bertinus | 25103010 |  | kontor@aalborgatletik.dk
| Marsoperatør | Birte | Kristensen
| Fotograf | Claus | Frandsen
Medaljer
Cafeteria | Koordinator | Dorte | Bertinus | 25103010 |  | kontor@aalborgatletik.dk
Løb | Løbsleder | Henning | Hammer Nielsen
| Vind | Mette | Kragh
| El tid | Jan | Larsen |  |  | mette-jan@stofanet.dk
|  | Camilla | Sørensen
|  | Jakob | Møller Hansen | 28998430 |  | jmh@comentor.dk
| Starter | Lars | Nielsen | 20968104 |  | larshn@stofanet.dk |  |  | Kat 2 st
|  | Jon | Yde Bentsen | 29430582 |  | jonydebentsen@hotmail.com
|  | Hanne | Lauritsen |  |  | schnack@stofanet.dk
Højdespring | Øvelsesleder | Thora | Bentsen | 20423479 |  | thora.bentsen@bisnap.dk
|  | Anja | Andersen | 20935009 |  | anja.toftekaer@post.cybercity.dk
|  | Alis | Boholm
Længdespring | Øvelsesleder | Hans | Nilsson | 98186634 |  | HBNilsson@email.dk |  |  | Ja
|  | Mette | Dam |  |  | mette-jan@stofanet.dk |  |  | Ja
|  | Robert | Krag
|  | Ib | Jørgensen |  |  | ibjoergen@gmail.com
|  | Inge | Jørgensen
Trespring | Øvelsesleder | Hans | Nilsson | 98186634 |  | HBNilsson@email.dk |  |  | Ja
|  | Robert | Krag
|  | Anja | Andersen | 20935009 |  | anja.toftekaer@post.cybercity.dk
|  | Lene | Rantzau | 22248310 |  | rantzau@pc.dk
|  | Ib | Jørgensen |  |  | ibjoergen@gmail.com
|  | Inge | Jørgensen |  |  | injor@stofanet.dk
Stangspring |  | Thomas | Lohse |  |  | lohse_nilsson@yahoo.dk
|  | Nanna | Boholm | 30139227
Kast | Øvelsesleder | Peter | Højfeldt |  |  | phoejfeldt@hotmail.com |  |  | Ja
| Discos | Peter | Højfeldt |  |  | phoejfeldt@hotmail.com
|  | Ulla | Hovgaard | 22821452 |  | veteran@aalborgatletik.dk
|  | Lotte | Langer | 28865432 |  | langer.lotte@gmail.com
|  | Penny | Lund | 60969400 |  | penny@skylinemail.dk
| Spyd | Peter | Højfeldt |  |  | phoejfeldt@hotmail.com
|  | Kirsten | Aagaard | 20625248 |  | dh74@hus.dk
|  | Lene | Rantzau | 22248310 |  | rantzau@pc.dk
|  | Penny | Lund | 60969400 |  | penny@skylinemail.dk
| Kugle | Ole | Larsen | 22468041 |  | oleoginge@privat.dk
Jesper
|  | Laila | Repstrup
|  | Kirsten | Aagaard | 20625248 |  | dh74@hus.dk
|  | Niels | Aagaard | 27153728 |  | dh74@hus.dk
| Nattevagt | Carsten |  |  |  | carstenj@tiscali.dk |  |  | Ja
| Nattevagt | Karin | Holt Jensen |  |  | carstenj@tiscali.dk |  |  | Ja
Cafeteria
| Onsdag | Karen | Kofod
|  | Grete | Jensen
|  | Elsebeth | Skadhauge | 20538222 | 98666333 | elsebeth.skadhauge@gmail.com
|  | Inge | Rasmussen | 22468041 |  | oleoginge@privat.dk
| Torsdag | Grete | Jensen
|  | Inge | Rasmussen | 22468041 |  | oleoginge@privat.dk
|  | Hanne | Plasche |  |  | hm@lyngbjerggaardskolen.dk
|  | Elsebeth | Skadhauge | 20538222 | 98666333 | elsebeth.skadhauge@gmail.com
| Fredag | Helen | Skov
|  | Jørgen | Mikkelsen
|  | Hanne | Plasche |  |  | hm@lyngbjerggaardskolen.dk
|  | Elsebeth | Skadhauge | 20538222 | 98666333 | elsebeth.skadhauge@gmail.com
| Lørdag | Grete | Jensen
|  | Jørgen | Mikkelsen
|  | Inge | Rasmussen | 22468041 |  | oleoginge@privat.dk
|  | Elsebeth | Skadhauge | 20538222 | 98666333 | elsebeth.skadhauge@gmail.com
| Søndag | Eva | Larsen
|  | Ulla | Hovgaard | 22821452 |  | veteran@aalborgatletik.dk
|  | Finn | Yde | 29490142 |  | formand@aalborgatletik.dk

## Redskaber
Kast | Drenge | [5 empty] | Piger
| Hammer | D12-13 | D14-15 | D16-17 | D18-19 | D20-22 | P12-13 | P14-15 | P16-17 | P18-19 | P20-22
| Vægt | 3 kg | 4 | 5 | 6 | 7.26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
| Antal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Diskos
| Vægt | 0,75 kg | 1,00 kg | 1,50 kg | 1,75 kg | 2,00 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | 1,00 kg | 1,00 kg | 1,00 kg
| Antal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Kugle
| Vægt | 3,00 kg | 4,00 kg | 5,00 kg | 6,00 kg | 7,26 kg | 2,00 kg | 3,00 kg | 4,00 kg | 4,00 kg | 4,00 kg
| Antal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Spyd
| Vægt | 400 g | 600 g | 700 g | 800 g | 800 g | 400 g | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g
| Antal | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
Vægt
| Vægt |  |  | 12.5 | 12.5 | 15.89 |  |  |  |  | 9.072
| Antal |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Løb
| Startblokke |  | 8
| Hække |  | 80
| Vindmåler |  | 1
| Tidtagning |  | 2

## Budget
Budget

## Tidsplan fredag
Vestdanske Ungdomsmesterskaber 2010
Aktivitetsbemanding
Fredag
Tid | Aktivitet | Hvem | Mobil
19.00 - 22.00 | Indkvartering på Stolpedalsskolen | Karin Carsten
17.00 - 19.00 | Klargøring af Stadion
Bænke på plads
| Indret stævnekontor i træningslokale | Finn
Redskabskontrol klar i stævnelokale
Klargøre materialer til klubberne Startnumre Sikkerhedsnåle Dommere Billeter til dommerforplejning Tidsplaner Spisebilletter
Klargør cafeteria til morgenmad.
Skilte opsættes Stævnekontor Cafeteria Redskabskontrol Omklædning
Pavllioner opsættes Mållinie Kuglestød Stangspring Højdespring

## Tidsplan lørdag
Vestdanske Ungdomsmesterskaber 2010 bemanding Lørdag
Aktivitetsbemanding
Lørdag
Tid | Cafeteria | Løb | Navn løbsgruppe | Mars | Længde 1 | Højde | Stang | Kugle | Spyd | Diskos | Medaljer
07:00 - 09:00 |  | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ
09:00 - 12:00 |  | Løbsleder Starter Starterhjælper Tidtager 1 Tidtager 2 Vindmåler | David Møller Lars Nielsen Per Kristensen Tommy Hansen Vejle Skive | Dorte Kirsten Jensen Hanne Lauritsen | Thora Bentsen Alis Boholm Vejle Vejle Dybvad | John Bonde Mette Dam 1900 1900 | Thomas Lohse OGF Skive Skive | Finn Bjørn Helle Lindved SIK Holstebro | Dorte Ramlov Hans Nilsson SAK Skive | JJJJ | Dorthe Ramlov
12:00 - 16:00 | Karin Holt Hanne Plaske | Løbsleder Løbsleder Starter Starterhjælper Tidtager 1 Tidtager 2 Vindmåler | Jakob Møller Poul Tesch OGF Lars Nielsen Carsten Holt Jan Larsen Vejle Skive | Dorte Jytte Birte Kristensen | Thora Bentsen Alis Boholm Vejle Vejle Vejen | John Bonde Mette Dam 1900 1900 | David Møller Thomas Lohse OGF Randers R | Finn Bjørn Hanne Guldbæk Esbjerg SIK | Kirsten Bergmann Hans Nilsson SAK Skive | JJJJ | Dorthe Ramlov
16:00 - 20:00 |  | Løbsleder Starter Starterhjælper Tidtager 1 Tidtager 2 Vindmåler | Søren Henriksen Lars Nielsen Birte Kristensen Tommy hansen Vejle Skive | Dorte Jytte | Thora Bentsen Alis Boholm Vejle Vejle Vejen | John Bonde Mette Dam 1900 1900 | JJJJ | Helle Lindved Finn Bjørn Holstebro SIK | JJJJ | Helle Lindved Finn Bjørn Holstebro SIK | Dorthe Ramlov
20:00 - 21:00 |  | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ
Vestdanske Ungdomsmesterskaber 2010 bemanding Søndag
Søndag
Tid | Cafeteria | Løb | Navn løbsgruppe | Mars | Trespring | Højde | Stang | Kugle | Diskos | hammer | Medaljer
07:00 - 09:00 |  | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ
09:00 - 12:00 | Mette Dam Hanne Dam Inge Rasmussen | Løbsleder Starter Starterhjælper Tidtager 1 Tidtager 2 Vindmåler | Søren Henriksen Jens Hoelsgaard Jan Juel Uffe Møller Vejle Skive | Jytte Dorte Hanne Lauritsen | Thora Bentsen Alis Boholm Randers F Randers F | John Bonde Viborg Viborg | David Møller Thomas Lohse OGF 1900 1900 | Finn Bjørn Peter Højfeldt Randers F Randers F | Kirsten Poulsen Hans Nilsson BMI HGF | Peter Højfeldt Birger Guldbæk Aabenraa Aabenraa | Dorte Ramlov
12:00 - 15:00 | Mette Dam Penny Lund Karin Holt Inge Rasmussen | Løbsleder Starter Starterhjælper Tidtager 1 Tidtager 2 Vindmåler | Søren Henriksen Lars Nielsen Carsten Holt Jan Larsen Vejle Skive | Jytte Dorte | Thora Bentsen Alis Boholm Randers F Randers F | John Bonde Viborg Viborg | David Møller Thomas Lohse OGF Esbjerg Esbjerg | JJJJ | Kirsten Poulsen Hans Nilsson BMI HGF | Finn Bjørn Peter Højfeldt 1900 1900 | Dorthe Ramlov
15:00 - 17:00 | Mette Dam Penny Lund Inge Rasmussen | Løbsleder Løbsleder Starter Starterhjælper Tidtager 1 Tidtager 2 Vindmåler | Jakob Møller Poul Tesch Jens Hoelgaard Birte Kristensen Jan & Tommy Vejle Skive | Dorte Jytte | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | Dorthe Ramlov
20:00 - 21:00 |  | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ | JJJJ